# 项目投标分析与建议书

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | Ceara Rural Sustainable Development Phase II |
| --- | --- |
| 项目ID | P167455 |
| 资金来源 | 世界银行（IBRD） |
| 总预算 | US$ 153,530,000 （约11.1亿人民币） |
| 实施机构 | 塞阿拉州农业发展厅 |
| 国家 | 巴西 · 塞阿拉州 |
| 项目周期 | 2020年4月 - 2027年9月30日 |

## 二、招标详情

| 招标类型 | Invitation for Bids（投标邀请） |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026年5月8日 |
| 工作范围 | 农村供水系统建设+卫生模块+材料供应安装 |

## 三、项目背景

塞阿拉州位于巴西东北部半干旱气候区，水资源匮乏。本项目是世行资助的São Jose III第二阶段，核心目标是通过气候适应性方案提升农村居民市场接入能力及供水卫生设施覆盖。

## 四、风险分析

1. 财务风险：已拨付约7000万美元，剩余约8300万美元需16个月内完成，巴西政府配套资金有延迟风险

2. 时间风险：项目2027年9月关闭，执行节奏紧迫

3. 执行风险：农村物流成本高，半干旱气候限制施工窗口期

4. 竞争风险：需巴西本地注册或合作伙伴，需葡萄牙语文档能力

## 五、投标策略

合作模式：推荐与巴西本地建筑公司组成联合体

技术方案：深井取水+小型水处理+管网入户+卫生模块

差异化：强调气候适应性供水方案和社区参与培训

## 六、执行计划

启动期（2个月）：合同签订、团队组建、施工图设计

施工期（8个月）：水源工程、管网铺设、储水设施、平行施工

收尾（2-3个月）：系统调试、培训移交、竣工资料

质保期（12个月）：运行监测、问题整改、最终验收

## 七、行动建议

| 高 | 获取完整招标文件并翻译 |
| --- | --- |
| 高 | 寻找巴西本地建筑合作伙伴 |
| 中 | 准备葡萄牙语资质文件 |
| 中 | 现场踏勘 |

分析基于公开世行项目信息，实际投标以完整招标文件为准。